## 1Persona
Reponsable
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | FS | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | FS | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | FS | 2019-09-30 | [10 empty] | Listo
Infraestructura Migestor | Jc | [28 empty] | En desarrollo
Actualización esquema DB | Jc | [28 empty] | Retrazado
Pantalla de Login | Jc | [28 empty] | Fin de semana
Programacion vista Dashboard | Jc
Back vista Dashboard | Jc
Filtros Back y Front Dashboard | Jc
Pruebas
|  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | FS | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | FS | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | FS | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | FS | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01
Mediacion elegida | Jc
Nueva mediacion | Jc
Boveda | Jc
Videollamada | Jc
Agenda | Jc
Pruebas

## 2Personas
Front
| Reponsable | DESARROLLO EN SOLITARIO
|  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | FS | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | FS | [7 empty] | Listo
Infraestructura Migestor | Jc | [18 empty] | En desarrollo
Actualización esquema DB | Jc | [18 empty] | Pendiente
Pantalla de Login | Jc | [18 empty] | Retrazado
Programacion vista Dashboard | Jc | [18 empty] | Fin de semana
Back vista Dashboard | Jc | [18 empty] | Pruebas
Filtros Back y Front Dashboard | Jc
Desarrollador Front
[13 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | FS | 2019-09-30
Introduccion al producto
Programacion vista Dashboard
Front nueva mediación
Front Agenda
Pruebas
|  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | FS | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | FS | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | FS
Front Agenda
Front Videollamada
Front Boveda
Mediacion elegida
FiltrosDashboard
Pruebas
Desarrollador Back
[13 empty] | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | FS | 2019-09-30
Introduccion al producto
Back dashboard
Back nueva mediación
Back agenda
Back video llamada
|  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | FS | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | FS | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | FS
Back video llamada
Back boveda
Back mediacion elegida
Back filtros
Carrito